## Técnicos
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Medidas de Mitigación
Dependencia de formatos estandarizados para lectura automática | Extractos o documentos enviados con variaciones | Fallos en automatización, reprocesos | Media | Alto | Definir plantillas y lineamientos con clientes; pruebas automatizadas; controles de validación.
Integraciones automatizadas fallan | Cambios en APIs, conectores o permisos | Interrupción del flujo documental | Baja–Media | Medio | Monitoreo en Power Automate, notificaciones de error, versionamiento de flujos.
Baja calidad en digitalización (OCR/IA) | Documentos borrosos o escaneos deficientes | Datos incorrectos o incompletos | Media | Medio | Ajuste del pipeline, entrenamiento adicional, validaciones manuales para casos especiales.
Sobrecarga en los archivos Excel centralizados | Muchos registros o concurrencia | Lentitud, bloqueos o corrupción | Media | Medio–Alto | Uso de tablas estructuradas, particionado, evolución futura a bases de datos.
Errores en automatizaciones | Cambios no controlados en flujos | Pérdida de datos o ejecución incompleta | Baja | Medio | Control de versiones, pruebas de regresión, documentación técnica.

## Seguridad
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Medidas de Mitigación
Configuración incorrecta de permisos en SharePoint | Roles mal asignados o herencias incorrectas | Acceso no autorizado a información sensible | Media | Alto | Revisión periódica, políticas Zero Trust, auditorías en M365.
Exposición de archivos por envíos de correo | Documentos enviados sin cifrado o controles | Filtración de información contable | Baja–Media | Alto | Aplicación de Sensitivity Labels, DLP y MFA.
Falta de trazabilidad por cambios externos | Descargas locales o copias no controladas | Pérdida del control documental | Media | Medio–Alto | Forzar uso del repositorio, políticas de descarga, versionamiento controlado.
Suplantación o robo de credenciales | Contraseñas débiles | Acceso malicioso | Baja–Media | Alto | MFA obligatorio, rotación de claves, alertas de actividad sospechosa.

## Operativos
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Medidas de Mitigación
Resistencia al cambio del personal | Desconocimiento o temor a nuevas herramientas | Baja adopción, errores operativos | Alta | Alto | Capacitación, soporte inicial, comunicación clara del beneficio.
Errores de uso en SharePoint o Power Automate | Falta de experiencia o entrenamiento | Interrupciones, modificaciones indebidas | Media | Medio–Alto | Guías operativas, roles restringidos, capacitación funcional.
Falta de monitoreo del proceso | No revisar alertas ni reportes | Flujo interrumpido sin detectar | Media | Medio | Panel de monitoreo, alertas de fallos, responsables asignados.
Dependencia de personas clave | Concentración del conocimiento técnico | Riesgo de continuidad | Baja–Media | Medio | Documentación, capacitación cruzada, gobernanza del proceso.

## Económicos
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Medidas de Mitigación
Incremento en costos por licencias M365 | Cambios de plan o necesidades de expansión | Aumento de costos operativos | Media | Medio | Evaluación de ROI, proyección de uso, consolidar licencias.
Incremento por soporte o ajustes técnicos | Necesidad de optimización periódica | Costos adicionales no previstos | Baja | Bajo–Medio | Mantener buenas prácticas, soporte básico interno, revisiones trimestrales.
Riesgo de reprocesos | Fallos en automatización o datos | Tiempo adicional y costos laborales | Media | Medio | Pruebas continuas, monitoreo de flujos, validaciones automáticas.

## Estratégicos
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel | Mitigación
Escalabilidad limitada si crece el negocio rápido | Excel como repositorio principal | Límite de registros y desempeño | Media | Alto | Migrar progresivamente a base de datos (Dataverse/SQL), modular la arquitectura.
Dependencia de un único proveedor (Microsoft) | Arquitectura 100% M365 | Restricción futura de integración | Baja | Medio | Diseñar conectores alternos, evitar bloqueos por diseño.
Falta de alineación con objetivos del negocio | Evolución del negocio sin ajustar procesos | Automatizaciones obsoletas | Media | Medio–Alto | Revisión anual de arquitectura y KPIs.